附件1

大型设备购置主要风险点及防控措施

| 风险类型 | 具体风险表现 | 高发环节 | 防控措施 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策风险 | 未经充分论证或集体决策，导致资金损失 | 立项阶段 | 1.建立“三重一大”管理制度； 2.建立党委会议事规则； 3.强制引入第三方可行性评估报告。 | 党办、器械科、审计人员 |
| 招标风险 | 设置排他性技术参数(如指定品牌设备)、围标串标 | 招标采购 | 1.规范招标文件编制； 2.引入独立监督机制； 3.推行电子招标平台招标。 | 器械科、纪检监察室、法务人员、 信息科 |
| 合同管理风险 | 付款方式、交付时间、验收标准、违约责任等约定不清 | 采购过程 | - 1.明确关键条款； - 2.细化验收标准； - 3.设定明确罚则 | 器械科、纪检监察室、法务人员 |
| 资金管理风险 | 超预算投资、挪用专项资金或未专款专用 | 资金支付 | 1.采购资金纳入预算统一管理； 2.大额支付需双人复核+电子留痕。 | 财务科、器械科、审计人员 |